LOG BOOK PKM BERBASIS HASIL RISET

KELAS TENSI (KELOMPOK LANSIA SADAR HIPERTENSI)

SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENYAKIT JANTUNG KORONER

Oleh:

Sidik Awaludin, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB (KETUA PENELITI)

Iwan Purnawan, S.Kep., Ns., M.Kep (PENELITI I)

Arif Setyo Upoyo, S.Kep., Ns., M.Kep (PENELITI II)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

AGUSTUS, 2018

LOG BOOK PKM BERBASIS HASIL RISET

KELAS TENSI (KELOMPOK LANSIA SADAR HIPERTENSI)

SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENYAKIT JANTUNG KORONER

- Kegiatan I

| Nama Kegiatan | Survey data awal PKM berbasis hasil riset ada kelompok berisiko hipertensi di RW 01 Kelurahan Mersi |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | 15 Januari- 15 Februari 2017 |
| Hasil Kegiatan | Diperoleh gambaran warga yang mengalami hipertensi |
| Bukti Kegiatan |  |

- Kegiatan 2

| Nama Kegiatan | Pengajuan surat ijin ke Kesbangpolinmas Kab. Banyumas, Kelurahan dan RW 01 |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | 23 Maret 2017 |
| Hasil Kegiatan | Diberikan ijin untuk melakukan penelitian tindakan berbasis hasil hasil riset |
| Bukti Kegiatan |  |

- Kegiatan 3

| Nama Kegiatan | Menyadarkan kepada lansia tentang hipertensi yang dialaminya dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang hipertensi |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | Maret-Juni 2018 |
| Hasil Kegiatan | 90 % mengetahui batas tekanan darah tinggi, 95 % mengetahui gejala hipertensi dan 90 % mengetahui bahaya tekanan darah tinggi. |
| Bukti Kegiatan |  |

- Kegiatan 4

| Nama Kegiatan | Pelatihan pemeriksaan tekanan darah mandiri |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | Minggu I Agustus 2018 |
| Hasil Kegiatan | Kemampuan melakukan pemeriksaan tekanan darah |
| Bukti Kegiatan |  |

- Kegiatan 5

| Nama Kegiatan | Pembentukan Kelas Tensi dan Pembagian Tensi meter digital pada Kelas Tensi |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | Minggu I Agustus 2018 |
| Hasil Kegiatan | Terbentuk 4 Kelas Tensi dengan 18 anggota |
| Bukti Kegiatan |  |

- Kegiatan 6

| Nama Kegiatan | Pemantauan tekanan darah mingguan di Kelas Tensi Masing-masing |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | Agustus-September 2018 |
| Hasil Kegiatan | Daftar monitoring tensi tiap minggu per kelas |
| Bukti Kegiatan |  |

- Kegiatan 7

| Nama Kegiatan | Pendidikan kesehatan tentang cara menurunkan tekanan darah tanpa obat kimia dan cara menghilangkan nyeri kepala |
| --- | --- |
| Tanggal Kegiatan | Minggu Ke 4 Agustus 2018 |
| Hasil Kegiatan | Peningkatan penegetahuan tentang meneurunkan tekanan darah dan mengurangi nyeri kepala |
| Bukti Kegiatan |  |